## Sheet1
ID | Originator | Topic | Statement of concern | Recommended Action | Disposition | Action Assigned to | Status | Respuesta
PMSR_RFA_001 | Daniel Caruso | Objetivos principales de la Misión/Proyecto | Se mencionó que el objetivo primario es la capacitación de los maestrandos. La impresión recibida es que no todos los maestrandos, de las 4 maestrías tuvieron, como parte de su plan de estudios, las clases teóricas sobre las distintas fases del desarrollo de una misión satelital, el alcance y porqué de un requerimiento, organización, propósito y alcance de las revisiones, etc | No creo que sea una recomendación para tomar acción sino que la planteo como advisory, más para los coordinadores, organizadores y directores de las maestrías que para los propios maestrandos de esta cohorte. Revisión de los planes de estudio de todas las maestrías para articular una base mínima de conocimientos que posibilite que todos los maestrandos de futuras cohortes puedan aportar y participar activamente de un proyecto como este. | Advisory | JSG – ER | OPEN
PMSR_RFA_002 | Daniel Caruso | Sistema – Interfaz Segmento Lanzador y Segmento de Tierra | Se omitió una interfaz que seguramente existirá entre la base de lanzamiento o facilidades del lanzador y el segmento de tierra del proyecto | Revisar y actualizar las interfaces explicitadas en el slide 24 de la sección 2 | Accion | EG | OPEN
PMSR_RFA_003 | Daniel Caruso | Requerimientos L2A del DCS | Considero conveniente que se revisen los requerimientos del sistema DCS en cuanto a la mitigación de las interferencias que podrían resultar en caso que dos estaciones DCP transmitan simultáneamente en la misma área que está siendo cubierta por la antena del receptor de a bordo. Efectuar el análisis en función de las capacidades del receptor de a bordo que se piensa implementar y no en función del heritage de otras misiones, como SAC-D por ejemplo. | Revisitar y actualizar el requerimiento L2AA-013. Definir las condiciones de borde del sistema DCS como tal, en cuanto a estas posibles interferencias. Revisitar los requisitos de las DCPs si fuera necesario. | Accion | LR | OPEN
PMSR_RFA_004 | Daniel Caruso | Fase de Disposal o De-Commissioning | Creo que existe cierta indefinición en la configuración del sistema en cuanto a esta fase de la misión. | 1) Identificar “en blanco y negro” la motivación y reglamentación que llevan a este proyecto a la necesidad de contar con una Fase de Disposal. 2) En caso de ser necesario contar con dicha fase: Definir claramente el alcance que el proyecto le dará a esta Fase, en cada uno de los elementos/subsistemas/ensambles de cada uno de los 4 segmentos constituyentes del sistema | Accion | NP | OPEN
PMSR_RFA_005 | Daniel Caruso | Sistema - Comando de Reset del Satélite | El sistema cuenta con un comando de “reset” del satélite a nivel L2B. Durante la presentación de la OBC de CU me pareció que no se tenía claro qué debiera hacer dicha computadora con ese comando. No pude captar el tratamiento que le están dando en la OBC del SM. | Revisitar la necesidad y motivación de mantener un comando “tan disruptivo” como este y definir desde Sistemas el flow down correspondiente, identificando la funcionalidad deseada de cada uno de los equipos de a bordo a partir de la aceptación de dicho comando. | Accion | MM | OPEN
PMSR_RFA_006 | Daniel Caruso | Sistema - Requerimientos, Calidad y FMECAS | El requerimiento L2B-SYS-G-804 me resulta confuso en cuanto a la definición de usuarios. No comprendo el motivo por el cual los usuarios (imagino que son los que usarán los datos proporcionados por la misión en respuesta a sus objetivos primarios) deben contar con info sobre los telecomandos y sobre la telemetría. Los usuarios debieran recibir información y no datos. Creo que existen ciertas incongruencias en cuanto al nivel de calidad de las partes EEE frente a la mayoría de COTS con los que se implementarán los equipos de a bordo. Otro tema que debe analizarse se refiere al rationale detrás de las horas de operación de los equipos y de la operación libre de fallas. No estoy de acuerdo con realizar FMECAS de interfaces y análisis térmicos y estructurales SOLO sobre las electrónicas desarrolladas “in-house”. Y el resto, y las interfaces de los COTS, y los ambientes y excitaciones térmicas y mecánicas sobre estos? | 1) Revisar y actualizar los requerimientos L2B. 2) Generar la lista de análisis y documentos a nivel sistema en cuanto a térmica y estructura, incluyendo due dates para cada uno de ellos. 3) Generar la lista de análisis de confiabilidad que se deberán realizar para el segmento de vuelo, incluyendo las fechas en las que estos análisis deben estar completos y revisados para no influir directamente en el cronograma del desarrollo. | Accion | ER | OPEN
PMSR_RFA_007 | Daniel Caruso | Organización – Misión – Investigadores Principales o equivalentes – Ground Segment | La organización presentada me resulta sumamente confusa, con roles desdibujados que considero no es la más aconsejable como mecanismo de aprendizaje para los maestrandos. Ellos debieran trabajar formando parte de una organización con alcances definidos en cuanto a responsabilidades, sin desdibujar los roles o distribuirlos/bajarlos a decisiones de grupo. Como uno de los ejemplos, no comprendí las responsabilidades del grupo de dirección de la misión (equivalente a los PIs según entendí, por favor disculpen si desconocimiento si estoy equivocado: Si bien se mencionó que el plan de adquisiciones de la carga útil es preparado en la unidad de misión, luego es en la unidad de control donde se aprueba el definitivo. No está clara la responsabilidad de la aprobación final del plan de observaciones. | 1) Revisar y clarificar la organización del Proyecto. 2) Escribir, si no lo está aún y yo no me percaté, el documento de definición de roles y responsabilidades de la organización del proyecto. | Accion | ER | OPEN
PMSR_RFA_008 | Daniel Caruso | Lanzadores y Requerimientos de Misión asociados | El proyecto debiera tener una postura que maximice las posibilidades de lanzamiento y por lo tanto maximice las posibilidades de obtener el menor costo posible por dichos servicios de lanzamiento | 1) Sugiero firmar el NDA propuesto por ISILAUNCH para no cortar ninguno de los lazos establecidos con los posibles proveedores de los servicios de lanzamiento 2) Sugiero revisar el requerimiento de mínima altura de la órbita, puesto que si disminuye hasta el límite que permita cumplir con los 6 meses deseados de vida útil, podrían ampliarse las posibilidades de lanzamiento. 3) Sugiero también revisar el requerimiento de máxima altura de la órbita permitida, intentando responder a la pregunta ¿Y si surge un lanzamiento de costo tentador pero con una altura de 760 km? ¿800 km? 4) Les solicito que me confirmen que la hora local requerida es 10:20 hs +/- 2 horas. Si es así, sugiero revisitar este requerimiento para extenderla en todo lo posible, por supuesto que considerando los análisis de balance energético, térmico y de apuntamiento de la antena de banda S | 1) Accion 2) -- 4) Advisory | 1) LD 2) -- 4) CB | OPEN
PMSR_RFA_009 | Daniel Caruso | PDR – E2E | Hand-over del modelo de ingeniería de la plataforma de servicios. Mitigación de riesgos de alteración de la configuración bajo un team diferente en la realización de los ensayos E2E | Sugiero que el mismo equipo que realizó el ensayo de hand-over (conformado por representantes de la MTS y de la MDIAE) repita los mismos ensayos luego de haber integrado mecánica y eléctricamente el DCS, antes de comenzar con el ensayo END-TO-END planificado para Agosto del próximo año | Advisory | NA | OPEN
PMSR_RFA_010 | Marcelo Cerocchi | Stakeholders Expectations and Implementation Plan (Presentación 2) | Página 9 Satellite payload habla de 2 unidades cámara y dcs y otras presentaciones dicen que hay una payload obc | Verificar mismo mensaje en todas las presentaciones | Advisory | CHS | OPEN
PMSR_RFA_011 | Marcelo Cerocchi | Mission Scientific Objectives – REQUIREMENTS | L1 la presentación dice que los L1 representan los objetivos y condicionantes de la misión, sin embargo en la presentación de los mismos no reflejan lo presentado en ellos (formación de recursos humanos fundamentalmente). Parece haber requisitos que corresponde a un nivel mas bajo es decir L2b como 04 Verificar requisitos de orbita y segmento terreno Otros requisitos tiene que ver con implementación y deberían estar en otros documentos 010 Y 011 Ground segment organization Pasar al PIP 013 que significa regular basis es muy ambiguo y donde está definido la comunidad del FS 2017 L2A_SC_014, 15 16 17 18 Nosotros proveemos los DCP o porque definimos requisitos para las DCP? No se mostró nada de las interfaces con esta gente y como interviene en el proyecto | Revisar y/o modificar L1 y L2A | Action | ER | OPEN
PMSR_RFA_012 | Marcelo Cerocchi | Requirements: L2b Systems (Presentación 4) | L2B-SYS-M-100: The MMP operational time shall not be less than six months. No deberia ser el satellite en general? L2B-SYS-S-001: All FS2017 drawings, MMP mechanical interfaces and mass properties shall be expressed with respect to, or in terms of, the MMP body coordinate system defined in L2B-SYS-D-011. (este requisiteo donde esta)? L2B-SYS-M-601:The MMP shall provide stiffness compatible with the launch vehicule. No deberia ser el satellite en general? L2B-SYS-M-602: The MMP shall provide satellite strength compatible with the launch vehicule. Porque esta solo la MMP? No deberia ser el satellite en general? L2B-SYS-M-303: The MMP shall point the FS2017 solar panels in order to maximize the generation of electrical power wen the satellite is out-of-contact with the GS or science adquisitions areas. Acá parece que hay un modo distinto ya que la actitud cambia cuando el satélite está sin contacto con GS Ya que no está operativo Del 508 al 515 es lo mismo que L1 10 y 11 Cuidado con el 804 dice usuarios acceso a telecomandos Muchos requisitos de GS que deberían estar no como requisitos sino en el GS operation concept es mas tema de implementación que de requisitos Hay requisitos que son de implementación y que pueden estar en otro lado documentos de PIP o Mission engineering plan | Reacomodar y ampliar según comentarios | Action | NP | OPEN
PMSR_RFA_013 | Marcelo Cerocchi | SPARD (Presentación 5) | Pag 5 All quality control processes used such as Electrostatic Discharge control plan, workmanship standards; contamination control shall meet or exceed NASA requirements. Debe aclararse que para mission tipo D Pag 6 Personnel involved in the FS2017 integration process shall provide adequate ESD training El personal debe estar entrenado en ESD control corregir ingles Personnel involved in the FS2017 shall provide adequate trainning for a safe and effective operation of the resources available in the FS2017 project in order to minimize operational errors. FS2017 shall provide a comprehensive plan for flight team trainning to ensure that the FOT and other mission support personnel are fully trained to support in orbit operations and to respond to critical contingencies Corregir ingles. No es tarea de MA, la cual solo verifica la exsitencia del proceso. MA entrena en proceso a seguir en flight y / o ground anomalies y verifica e interviene en el proceso Pag 11 Esto es un tema de seguridad y depende del lanzador. Cuidado con el número de inhibits y no contradecir lo que dice otra pagina Pag 14 Los PFR no son parte de Reliability sino de QA Pag 17 no requerido en clase D Pag 19 bajar horas esto es clase D Pag 23 Shall be documented within one working day of incident occurence/observation and risk rated within sixty days of occurrence of the incident. Reportan en un dia y se toman 2 meses para ranquearlo? Pag 25 La calidad de las partes se contradice con otras presentaciones. Pongan nivel 3 o 4 pero mantener la coherencia en todo el proyecto Pag 27 el primer bullet nos se entiende que significa. Pongan solo que debe haber un CM Plan |  | Action | MV | OPEN
PMSR_RFA_014 | Marcelo Cerocchi | ERD | Pag 30, porque hacen este bake out después de la primera vibración. De la forma que esta mostrado todo parece que desarman medio satélite para hacerlo? Pag 32 No entiendo el propósito de esta asegunda vibración |  | Action | ER | OPEN
PMSR_RFA_015 | Marcelo Cerocchi | Project Organization (Presentación 7) | La organización mezclada entre el proyecto y las maestrías es confusa. Parece que cada uno es dueño de una porción de la torta pero no quien es el dueño de la misma. | Preferiria un approach convencional | Advisory | ER | OPEN
PMSR_RFA_016 | Marcelo Cerocchi | SMA (Presentación 13) | Pag 6 mismo comentario de compatibilidad Pag 19 cargar las anomalías en la tabla para que haya buen tracking |  | Action | MV | OPEN
PMSR_RFA_017 | Felipe Pasquevich | Objetivos principales de la Misión/Proyecto (Section 2) | No me queda claro el tiempo necesario para llevar a cabo el proyecto De la gráfica se infieren alrededor de 12 meses Se mencionan 160 FTE El schedule en su totalidad es de aproximadamente 5 años | Ajustar el alcance del desarrollo en una base realista con la experiencia de lo ya trabajado. | Action | ER | OPEN
PMSR_RFA_018 | Felipe Pasquevich | Objetivos principales de la Misión/Proyecto (Section 2) | The equipment costs are relatively low. Deadlines for delivery of the equipment are relatively short (from some weeks to few months). | En el caso del costo pondría también valores | Advisory | ER | OPEN
PMSR_RFA_018 bis | Felipe Pasquevich | Objetivos principales de la Misión/Proyecto (Section 2) | No interpreto la siguiente expresión“Cut tasks and keep the margins"(without violating Level 1 requirements) | Yo acompañaría esta expresión con un ejemplo. Si se entiende la tarea como un ensayo, si yo lo quito (cut) debo incrementar el margen. | Advisory | ER | OPEN
PMSR_RFA_019 | Felipe Pasquevich | Objetivos principales de la Misión/Proyecto (Section 3) | L1_003. The operational lifetime of the satellite shall not be less than six months (since Post Launch Acceptance Review - to disposal). | Yo sacaría “disposal” de la presentación y si tendría un plan de “decommissioning”http://spacenews.com/1-in-5-cubesats-violate-international-orbit-disposal-guidelines/ | Advisory | CB | OPEN
PMSR_RFA_020 | Felipe Pasquevich | Plataforma (Section 10) | En la presentación se minimizó el tema del control de actitud | Analizar si con el sistema COTS se puede satisfacer los modos de la Misión | Action | MV | OPEN
PMSR_RFA_021 | Abigail Ganopol | Requerimiento L2B-SYS-S-003 (Section 4) | L2B-SYS-S-003: The MMP and PAYLOAD shall coordinate operation including priorities for UHF antenna purposes (TBC). No me resulta clara la forma en la que MMP y PAYLOAD coordinan esto. ¿Se espera que exista un planning a bordo o se pretende resolver esto desde tierra? | Sugiero reformular este requerimiento aclarando si se espera que la resolución provenga de un planning a bordo o en tierra. | Advisory | AM | OPEN
PMSR_RFA_022 | Abigail Ganopol | Requerimiento L2B-SYS-S-006 (Section 4) | L2B-SYS-S-006: The FS2017 shall require a ground command to exit the safe configuration state. Por una cuestión de onboard safety, es deseable que siempre que se pase a un modo más sofisticado sea por comando de tierra y para pasar a un modo más seguro sea por automatismo a bordo. El requerimiento no refleja esto último. | Sugiero realizar tempranamente el diseño del diagrama de modos del satélite. Sugiero considerar en el diseño que para pasar de un modo menos sofisticado a uno más sofisticado se haga por comando, pero exista un automatismo a bordo en el caso inverso. En este último caso, se sugiere implementar el comando de tierra sólo como refuerzo del automatismo a bordo en caso de que el mismo falle (acción de contingencia de tierra). | Action | RC | OPEN
PMSR_RFA_023 | Abigail Ganopol | Requerimiento L2B-SYS-M-403 (section 4) | L2B-SYS-M-403: There shall be a mechanism to reboot the MMP by means of a hard code command issued by the flight operations team or an automatism of fault detection, isolation and recovery (TBC). Cuando el requerimiento hace referencia al MMP, ¿se refiere a todos los subsistemas o sólo CDH? Independientemente de esto, y por la forma en que está escrito el requerimiento se deja abierta la posibilidad de que se implemente mediante automatismo o comando de tierra. El concern es que no debería quedar abierta esta posibilidad ya que en caso de decidirse por la via “comando de tierra”, sólo se puede resolver durante el periodo de visibilidad, dejando al satélite en un estado inseguro si la contingencia que debería generar un reset ocurre fuera de visibilidad. | Se sugiere analizar este requerimiento (y otros similares si los hubiera) teniendo en cuenta que siempre que corra riesgo la seguridad del satélite es necesario que exista un automatismo a bordo. No se puede dejar la responsabilidad de la actuación desde tierra ya que la misma podría llegar tarde. Para estos casos, desde tierra se hacen refuerzos de estas acciones automáticas en caso de que el satélite no logre resolverlo sólo (acciones de contingencia). | Action | EA | OPEN
PMSR_RFA_024 | Abigail Ganopol | Requerimiento L2B-SYS-M-303 (Seections 4 and 8) | L2B-SYS-M-303: The MMP shall point the FS2017 solar panels in order to maximize the generation of electrical power when the satellite is out-of-contact with the GS or science adquisitions areas. No está claro aún el diagrama de modos del satélite (a nivel sistemas, teniendo en cuenta los modos del Payload). Al no estar claro esto, aun no se sabe de qué manera se piensa resolver la operatoria de estar adquiriendo y/o en visibilidad versus apuntar los paneles solares al sol cuando no se está realizando estas actividades. | Sugiero definir tempranamente los modos del satélite teniendo en cuenta tanto la MMP como el Payload. Sugiero además abordar tempranamente en qué modo del satélite se espera poder hacer esto que plantea el requerimiento. Dado que por definición, el modo survival está sólo orientado a emergencias, podría resultar conveniente definir un nuevo modo “NORMAL – Sun Pointing”. | Action | RC | OPEN
PMSR_RFA_025 | Abigail Ganopol | Requerimiento L2B-SYS-G-804 y base de datos de misión (sections 4 and 11) | L2B-SYS-G-804: The Mission Unit shall provide a web platform for user access to telemetry, telecommands and housekeeping. Me preocupa que se plantee que los comandos estén disponibles a los usuarios. Es recomendable que los comandos estén en control de configuración y sólo accesibles dentro del ámbito operativo. Los comandos (o estructuras de comandos con valor agregado) deben estar únicamente disponibles para el operador de planning durante la etapa de planificación que tiene lugar dentro del Control Unit, y para el operador del flight control (también en Control Unit) en caso de tener que actuar desde tierra por contingencia. De cualquiera de las dos formas, los TC se encuentran en un sistema en control de configuración y se accede al repositorio en cuestión desde Flight Control y Planning. | Sugiero definir quiénes serían los usuarios con el fin de tener claro si vale la pena discriminar esto dentro del requerimiento. Sugiero además no dejar TC disponibles para los usuarios en general sino sólo disponibles para unidades específicas del Control Unit. Lo que sí puede ponerse disponible para algunos usuarios determinados es la timeline de TC enviados (que es un producto del Control Unit), pero no los comandos físicos en sí. | Action | PS | OPEN | Se modificara el requerimiento para especificar que los comandos estan sujetos al esquema de permisos como el resto de las capacidades de la aplicacion. El concepto de usuario es general y por sobre el esta el concepto de perfil o rol. La aplicacion plantea un modelo de perfiles/roles y acciones. Se deben crear roles, a los roles se le asignan permisos y luego al usuario se le asigna uno o mas roles. Dentro de los roles puede exitir el rol con descripciones del tipo “operador” “operador master” etc y estos roles contener la capacidad de comandar. Todas las acciones, entre la que se encuentra comandar el satelite, estan sujetas a permisos. Sera el documento de operacion el que identifique que roles son los mas convenientes para esta mision en particular. Un usuario con perfil/rol de “monitor” puede no tener la capacidad de comandar al satelite. En definitiva esto tiene que ver con la configuracion del sistema. Asi como todas las acciones estan sujetas a permisos no se plantea restricciones por atributo o elemento, esta es una limitacion del sistema. Si un usuario tiene permiso de comandar puede comandar cualquier satelite. Si un usuario tiene permiso para ver telemetria puede ver todas las variables y no solo un subconjunto. Ideas: The EM shall supervise IT enterprise security. The EM shall provide authentication services to all GS functions. The EM shall provide authorization services to all GS functions.
PMSR_RFA_026 | Abigail Ganopol | Organigrama MDIAE (Section 7) | En la diapositiva 13, cuando se refieren al CU y MU responsibles, entiendo que se refieren a la etapa de diseño. Quisiera entender por qué consideran necesario tener dos responsables distintos para esto teniendo en cuenta que podrian existir varios aspectos del diseño que sean comunes y que tal vez convenga optimizar el uso de recursos humanos (teniendo en cuenta que en varias cajas del organigrama hay responsables repetidos). | Sugiero analizar la necesidad de tener dos responsables diferentes para CU y MU teniendo en cuenta cuales son los puntos comunes entre ambas unidades. | Advisory | PS | OPEN | El concepto de MU y CU surgio como una division administrativa intentando simular las ideas planteadas en los documentos SABIAMAR. Efectivamente la idea debe ser replanteada para ajustarla a la arquitectura del sistema y a la operacion del sistema.
PMSR_RFA_027 | Abigail Ganopol | Requerimiento L2A_SC_003 (Section 3) | L2A_SC_003. The mission shall be able to obtain the following ancillary data: Orbit Position and velocity. Attitude. Satellite angular velocity. Time of acquisition. Temperature of FPA at acquisition time. En relación a la temperature del FPA, debería poder tenerse registro de la misma tanto durante como fuera del periodo de adquisición. | Sugiero no restringir el requerimiento a obtener mediciones de temperatura del FPA sólo durante adquisiciones, sino todo el tiempo. Estos datos pueden servir a la hora de calibrar en vuelo. | Advisory | II | OPEN
PMSR_RFA_028 | Abigail Ganopol | Requerimiento L2A_SC_004 y calibración radiométrica en tierra (section 3) | L2A_SC_004. The gain of every NIR/SWIR’s detector element shall be calibrated on ground (pre-launch) with an uncertainty relative to each other less or equal to 1 % (TBC). Asumir que solo se calibrará en tierra la ganancia es asumir que la función de calibración es lineal y que el offset es cero. Esto no necesariamente es así, incluso cuando se diseñe con esa intención. Además, no encontré un requerimiento relacionado con la especificación del rango dinámico de la NIR-SWIR. Al no estar este requerimiento, a la hora de caracterizar, no hay contra qué comparar. Con respecto a la caracterización en tierra del instrumento, se suele confundir esto con la calibración porque son actividades que pueden hacerse casi juntas, una a continuación de la otra. Sin embargo, caracterización y calibración son cosas distintas y ambas deberían estar contempladas a nivel requerimientos, sobre todo pensando en que el equipo que implemente estas actividades será distinto al que las diseña. | Sugiero agregar un requerimiento que especifique el rango dinámico del instrumento. Sugiero agregar un requerimiento que pida explícitamente la caracterización de la respuesta de los detectores (tanto la forma de la curva como la verificación del rango dinámico). Sugiero además reformular el requerimiento L2A_SC_004 apuntando a pedir una respuesta lineal (para lo cual, en la práctica se ajustaran funciones de grado 2). | Advisory | II | OPEN
PMSR_RFA_029 | Abigail Ganopol | Fases de la misión (section 11) | En la diapositiva 29 se mencionan las operaciones nominales y las adquisiciones como parte del commissioning. Las operaciones nominales contemplan las adquisiciones y NO son parte del commissioning, sino que vienen a continuación del mismo. | Sugiero revisar las fases de la misión re evaluando qué tipo de actividades se realiza en cada una y encarar tempranamente la definición de escenarios operativos de la misión. En caso de encarar en este tipo de misión el escenario de disposal, deberían tener en cuenta dos ramas: el disposal del satélite (deorbit and passivation) y las Operations end of life, que implica tratar todo el segmento terreno asociado a esta misión y qué se hace con el mismo. Igualmente, para este tipo de misión de carácter estudiantil, y considerando que el deorbit consiste en dejar que la órbita decaiga naturalmente ya que no hay subsistema de propulsión, sólo tendría sentido encarar la parte de fin de vida de las operaciones una vez que el satélite llegue a su final de vida solo. | Action | PS | OPEN | NADIA – Solo aclarar que durante el disposal se realiza la baja logica del satelite-
PMSR_RFA_030 | Abigail Ganopol | Arquitectura del segmento terreno (section 14) | En la sección 14, slide 27 se muestra el esquema end-2-end. No resulta clara la relación con la arquitectura del segmento terreno, particularmente, quien es el responsable de generar el plan, generar el script de pasada (que contiene los comandos) y subirlo al satélite. | Sugiero realizar tempranamente el diseño preliminar del segmento terreno y evaluar las responsabilidades concretas que tienen a cargo el MU, el CU y las estaciones. Si bien fue presentada una arquitectura en la sección 11, no es claro cómo se articula dicha arquitectura con el uso concreto que se le va a dar. Para resolver esto sugiero encarar el desarrollo de un Concepto de Operaciones. | Action | PS | OPEN | NADIA – Realizar concepto de operaciones
PMSR_RFA_031 | Carolina Tauro | Aplicaciones – productos de ciencia | Durante las exposiciones no se le dio la debida importancia a las aplicaciones de ciencia de la misión. Se mencionó varias veces los “datos de ciencia” pero nunca estuvieron debidamente definidos, como asi tampoco quedó claro quienes serán los usuarios de los productos. También se mencionó muy vagamente el web GIS desarrollado para los datos DCS. A mi entender no debería subestimarse la aplicación final de los datos, que es en definitiva lo que fundamenta el desarrollo de una misión satelital. | - Definir claramente el concepto de datos de ciencia (está usado como sinónimos de productos de ciencia?). - Definir claramente las aplicaciones de la misión. - Describir quiénes serán los usuarios de los productos. - Mostrar detalles del web GIS para DCS. | Action | AF | OPEN
PMSR_RFA_032 | Carolina Tauro | Continuidad del proyecto. | Al tratarse de un proyecto que va a involucrar a más de una cohorte de maestrandos es necesario articular una transferencia del avance de la misión entre alumnos para garantizar la continuidad del mismo. | Dar detalles de cómo se realizarála transferencia entre cohortes y tenerla en cuenta dentro del cronograma de las 4 maestrías. | Action | ER | OPEN
PMSR_RFA_033 | Sandra Torrusio | Science Requirements: L1_007 (Section 3) | In the requirement L1_007 is necessary to fulfill the basic description of “same sensor to be flown on SABIA-Mar mission” (optic instruments, bands, resolutions, name?, etc.) | Basic description of the sensor shall be included in the requirement #L1_007 | Advisory | CB | OPEN
PMSR_RFA_034 | Sandra Torrusio | Science Requirements: L1_010 & L1_11 (Section 3) | The requirements L1_10 and L1_11 are not high level requirements | To evaluate the re-location of these requirements in other levels or Plans. | Advisory | CB | OPEN
PMSR_RFA_035 | Sandra Torrusio | Science Requirements: L1 & L2A (section 3) | I consider that it’s necessary to define a general and a specific users profiles along the documents, because in case of science users are not defined and in case of internal users of the project is not clear. | I recommend to define the users profiles (scientific & internal) | Action | RB | OPEN
PMSR_RFA_036 | Gustavo Mercado | Mission Scientific Objectives – Section 3 | L2A_SC_010. The Data Collection System (DCS), shall be compatible with ARGOS protocol. | Argos 1 | Action | LR
PMSR_RFA_037 | Gustavo Mercado | Mission Scientific Objectives – Section 3 | L2A_SC_012. The satellite shall acquire data from each DCP once a day. | Dos veces por dia | Action | LR
PMSR_RFA_038 | Gustavo Mercado | Mission Scientific Objectives – Section 3 | L2A_SC_013. The DCS shall not lose more than 30% of information due to data collision between DCP stations. | No necesario | Action | LR | OPEN
PMSR_RFA_039 | Gustavo Mercado | Mission Scientific Objectives – Section 3 | L2A_SC_015. The DCP emitter units shall radiate messages at fixed time intervals, without the need of any interrogation from the DCS receptor. | Transmission aleatoria entre 90 y 200 seg.. No fija | Action | LR | OPEN
PMSR_RFA_040 | Gustavo Mercado | Mission Scientific Objectives – Section 3 | - L2A_SC_017. The volume of the every DCP emitter unit shall not exceed an external envelope of 50 cm length, 30 cm width and 20 cm height. - L2A_SC_018. The weight of every DCP emitter unit shall not exceed 15 kg. | Se denomina DCP al subsistema que administra y transmite datos al satellite en el formato Sistema DCS de CONAE. Adicionalmente al DCP se le debe adicionar un data logger que maneja los sensores ambientales y exiten sistemas auxiliares como antena, batería, paneles solares etc. Me imagino que los dos L2A se refieren a todo el conjunto de elementos mencionados. EL DCP tiene un tamaño de 12x8x2 y el peso no excede un kg | Advisory | LR | OPEN